## V01
| 未完成 | 已完成 | 备注 | 淘汰部分 | F407核心板 | 1.等底座板出来了，测试能不能用； | 1.焊接； | 1.PDR_ON要加上拉，接地的0R电阻；（这个问题通过底座板解决） 2.STLINK接口的NRST忘记放； | 原因
电源电机板 | 5.控制舵机； | 1.焊接； 2.接上电池可以正常降压，2S与DC5V都没问题； 3.舵机用例程可以正常驱动； 4.驱动PCA9685 | 1.功率管开关未完全导通，使得开关功能失效； 2.后续注意舵机座子与舵机的匹配； 3.电源板没引出5V的座子； 4.那个5V的DCDC换到控制底座； 5.ADC 电压检测的电阻放反了... | [5 empty] | 1.LDO 12V_3.3V部分压差过大，烧毁； 2.核心板与控制板插座引脚不匹配；
[5 empty] | 控制底座板_v0.1 | 1.确定核心板放上去可以正常工作； 2.调通MPU6050； 3.调通磁力计； 4.调通ADC电压检测； 5.调通ESP12-F； 6.调通雷达模块； 7.连接PCA9685； 8.串口打印 | 1.画板； | 1.连接凌乱，下次考虑不使用核心板； 2.电源切换电路那里的二极管整流电流太小；
副控制板_v0.2 | 3.焊接； | 1.原理图； 2.PCB；
电源电机板_v0.2 | 设计注意事项： 1.只放一个PCA9685和几个LDO，不需要那么大的电流，把DCDC换成一个LDO就够了

## V02
| 未完成 | 已完成 | 备注
电源电机板 | 5.控制舵机； | 1.焊接； 2.接上电池可以正常降压，2S与DC5V都没问题； 3.舵机用例程可以正常驱动； 4.驱动PCA9685 | 1.功率管开关未完全导通，使得开关功能失效； 2.后续注意舵机座子与舵机的匹配； 3.电源板没引出5V的座子； 4.那个5V的DCDC换到控制底座； 5.ADC 电压检测的电阻放反了...
副控制板_v0.2 | 3.焊接； | 1.原理图； 2.PCB；
电源电机板_v0.2 | 设计注意事项： 1.只放一个PCA9685和几个LDO，不需要那么大的电流，把DCDC换成一个LDO就够了