## V01
| 未完成 | 已完成 | 备注 | 淘汰部分 | F407核心板 | 1.等底座板出来了，测试能不能用； | 1.焊接； | 1.PDR_ON要加上拉，接地的0R电阻；（这个问题通过底座板解决） 2.STLINK接口的NRST忘记放； | 原因
电源电机板 | 5.控制舵机； | 1.焊接； 2.接上电池可以正常降压，2S与DC5V都没问题； 3.舵机用例程可以正常驱动； 4.驱动PCA9685 | 1.功率管开关未完全导通，使得开关功能失效； 2.后续注意舵机座子与舵机的匹配； 3.电源板没引出5V的座子； 4.那个5V的DCDC换到控制底座； 5.ADC 电压检测的电阻放反了... | [5 empty] | 1.LDO 12V_3.3V部分压差过大，烧毁； 2.核心板与控制板插座引脚不匹配；
[5 empty] | 控制底座板_v0.1 | 1.确定核心板放上去可以正常工作； 2.调通MPU6050； 3.调通磁力计； 4.调通ADC电压检测； 5.调通ESP12-F； 6.调通雷达模块； 7.连接PCA9685； 8.串口打印 | 1.画板； | 1.连接凌乱，下次考虑不使用核心板； 2.电源切换电路那里的二极管整流电流太小；
副控制板_v0.2 | 3.焊接； | 1.原理图； 2.PCB；
电源电机板_v0.2 | 设计注意事项： 1.只放一个PCA9685和几个LDO，不需要那么大的电流，把DCDC换成一个LDO就够了

## V02
| 未完成 | 已完成 | 备注
电源电机板 | 5.控制舵机； | 1.焊接； 2.接上电池可以正常降压，2S与DC5V都没问题； 3.舵机用例程可以正常驱动； 4.驱动PCA9685 | 1.功率管开关未完全导通，使得开关功能失效； 2.后续注意舵机座子与舵机的匹配； 3.电源板没引出5V的座子； 4.那个5V的DCDC换到控制底座； 5.ADC 电压检测的电阻放反了...
副控制板_v0.2 | 4.调试 | 1.原理图； 2.PCB； 3.焊接； | 1.LDO那部分，使用的是固定输出电压的，记得别加分压网络； 2.LDO的GND没接地；
电源电机板_v0.2 | 设计注意事项： 1.只放一个PCA9685和几个LDO，不需要那么大的电流，把DCDC换成一个LDO就够了

## V03
说明：基于红白机器狗的机械结构上，进行电路设计
说明: 程序部分要注意，最多4个电机同时工作； |  | 舵机选择: 用35KG的舵机， 鑫辉: 4.8~8.4V 1.2A (这里选7.4V，1.2A) |  | 电池: 使用两组品型电池组，单组输出不小于10A；
电路部分
所属 | 电路名称 | 组成 | 说明 |  | 进度
供电板 Cerberus_Power_V02 | 电池管理 （TP4056） | 1.充放电保护； 2.防止反接保护； 3.充放电分离； 4.电池和电源板之间使用XT60连接； 5.开关；
| BOOST 升压7V4 | 1.DCDC 升压 2S； 2.过流保护 1.13A； 3.输入输出滤波（多加几个NC防备）； | 1.注意EMI；
| BOOST 升压5V | 1.DCDC 升压 5V； 2.过流保护 2A； 3.输出稳压； 4.输出滤波（加NC）；
| LDO 降压3V3 | 1.LDO降压 3V3； 2.过流保护，（预留）（用0R过度）； 3.输出稳压； 4.输入输出滤波；
| 引出接口 | 1.PWM接口
测试点